## Product backlog
Product Backlog
| Sprint | US | Estimativa de esforço | Critério de aceitação
| 1 | Eu como cliente quero uma base do aplicativo, para ter uma noção das telas e funcionalidades do app | 8 | Fazer um protótipo navegável do aplicativo.
| 2 | Eu como cliente quero ver uma lista de perfis de outros usuários, para que eu possa encontrar um par ideal | 3 | Fazer uma lista de perfis e mostrar para o usuário
| 2 | Eu como cliente quero que os perfis da lista apareçam de acordo com a minha localização, para que eu encontre o meu par perto de mim | 3 | Fazer com que os perfis apareçam de acordo com a localização do usuário, sendo um raio de definido pelo usuário
| 2 | Eu como cliente quero curtir e não curtir os perfils que apareçam para mim na lista, para que eu possa decidir meu par | 2 | Fazer com que dê para passar para direita(cutir) ou para esquerda(não curtir), assim decidindo os perfis que interessam o usuário e passando para o próximo da lista
| 2 | Eu como cliente quero ter uma página onde eu possa ver as informações minhas e de outros clientes, para que eu possa encontrar pares com interesses alinhados ao meus | 3 | Fazer página de perfil com informações sobre: nome, idade, local, gostos, foto, interesses, trabalho/escola, como vive, redes sociais e pontos de atração
| 2 | Eu como cliente quero alterar as informações do meu perfil, para que o perfil reflita o eu real | 2 | Fazer com que as informações do perfil sejam alteravéis
| 2 | Eu como cliente quero saber quando um perfil que dei like de um match, para que eu possa conhece-lo melhor | 2 | Fazer uma notificação dentro do app para avisar o usuário quando haver um match
| 2 | Eu como cliente quero uma lista de perfis que me deram match, para que eu possa escolhar um par ideal | 3 | Fazer uma página que liste os perfis que deram match no perfil do usuário
| 2 | Eu como cliente quero poder cadastrar minha conta, para que eu possa ter o meu perfil salvo | 2 | Fazer uma página e função de cadastro, usando email/celular para cadastro
| 2 | Eu como cliente quero poder entrar no app com minha conta, para que minhas informações estejam salvas | 2 | Fazer uma página e função de login
| 3 | Eu como cliente quero conversar com as pessoas que me deram match, para conhece-la melhor. | 3 | Fazer com que ao clicar em algum na lista de match vá para um chat onde os usuários podem se conversar
| 3 | Eu como cliente quero poder enviar mensagens para quem estou conversando, para expressar meus sentimos o mais certeiro possível | 3 | Fazer com que dê para enviar imagens no chat de conversa
| 3 | Eu como cliente quero poder enviar mensagem de voz para quem estou conversando, para que eu possa conversar com as pessoas mais facilmente | 5 | Fazer com que dê para enviar mensagens de voz no chat de conversa
| 3 | Eu como cliente quero encontrar pessoas que estão mais alinhadas aos meus interesses, para eu encontrar meu par ideal | 3 | Fazer com que de para filtrar a lista de perfis de acordo com: idade, gostos, interesses e como vive
| 3 | Eu como cliente quero que minhas senhas sejam seguras, para que ninguém possa roubar minha conta | 3 | Fazer o sistema de criptografia e autenticação de senhas
| 4 | Eu como cliente quero poder controlar certas configurações sobre o app, para que fique de meu conforto | 2 | Fazer a página de lista de configurações
| 4 | Eu como cliente quero controlar quando eu for aparecer na lista de outros usuários, para que eu não seja atrapalhado em momentos infortúnios | 3 | Fazer nas configurações uma opção para o usuário se tornar invisível a outros, assim não aparecendo na lista de outras pessoas
| 4 | Eu como cliente quero controlar quando algumas informações pessoais podem ser acessadas pelo app, para proteger minha privacidade | 3 | Fazer nas configurações que o usuário permita ou não o app pode acessar informações como: localização e camera
| 4 | Eu como cliente quero saber quando ouver alguma atualizar no app quando abri-lo, para que eu não sem saber o que ta acontecendo | 3 | Fazer com que os icones de chat e mathces sejam destacados quando houver atualização.
| 5 | Eu como cliente quero saber quando um perfil me dá match a qualquer momento, para que eu possa responder o mais cedo possível | 8 | Fazer um sistema de notificação push
| 5 | Eu como cliente quero controlar quais notificações serão enviadas para mim, para que eu só receba informações que me interessam | 3 | Fazer nas configurações que o usuário escolha quais ações será notificado, sendo: mensagem de chat, mensagem de like e mensagem de match.
| 5 | Eu como cliente não quero que outros usuários desconhecidos usem meu email para cadastro, para que não se passem por mim | 3 | Fazer com que ao cadastrar usando email, mande uma mensagem a este para confirmar se o dono do email está fazendo o cadastro
| 5 | Eu como cliente não quer que outros usuários desconhecidos usem meu celular para cadastro, para que não se passem por mim | 5 | Fazer com que ao cadastrar usando celular, mande uma mensagem a este para confirmar se o dono do celular está fazendo o cadastro

## Legenda
Estimativa de esforço | horas | prioridade | cor
0 | 1 | alta
1 | 2 | média
2 | 4 | baixa
3 | 6
5 | 8
8 | 16
13 | 40
20 | Épico - diminuir em tarefas menores